## На 01.10.2020 г.
Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2020 году из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Наименование МО | Наименование микрорайона (массива), в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | Размер предоставленной субсидии, руб. | Размер использованной субсидии, руб. | Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб. | Размер использованных средств муниципального бюджета, руб. | Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации - подрядчика, сумма контракта)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ГАТЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Город Гатчина Гатчинского Муниципального Района | Массив «Заячий ремиз», квартал №10 | 42280129.25 | 42280129.25 | 4697794.73 | 4697794.73 | Переходящий МК № 187/19 от 27.09.2019 г. на выполнение работ по объекту «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры микрорайона «Заячий Ремиз», квартал №10 г. Гатчина» Ленинградской области на сумму 90 187 410,00 руб. (в.т.ч. ОБ-81 168 669,00 руб.; МБ-9018741,00 руб. Срок по контракту: не позднее 15.11.2021 г. Подрядчик: ООО "ДСК Регион". МК №22/20 от 28.012020 г. Частично выполнены работы по строительству улично-дорожной сети, сети электроснабжения и электроосвещения, строительному контролю. Запланированные на 2020 год работы, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии, выполнены в полном объеме. Предоставленная субсидия освоена в полном объеме.
ИТОГО: |  | 42280129.25 | 42280129.25 | 4697794.73 | 4697794.73
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ВЫБОРГСКИЙ МУНИЦИАПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Сертолово Всеволожского Муниципального Района | г. Сертолово, мкр. Черная речка | 20568300 | 2611504.9 | 2285366.67 | 290167.22 | Заключен муниципальный контракт №41/20-К от 05.10.2020 г. на выполнение работ по объекту: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры по адресу: мкр. Черная речка, г. Сертолово, Всеволожского района, Ленинградской области». Подрядная организация: ООО «Террикон». Подрядной организацией ООО «Террикон» частично выполнены работы по устройству наружных сетей водопровода, канализации. Подрядной организацией ООО «Террикон» не выполнены работы, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии на 2020 год, в связи с заключением муниципального контракта в октябре 2020 года (при организации конкурсных процедур в целях заключения муниципального контракта с подрядной организацией на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры возникали следующие случаи, которые влекут за собой необходимость муниципальным образованиям повторно направить заявку в комитет государственного заказа Ленинградской области для объявления нового аукциона: отсутствие претендентов, необходимых для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на право заключения муниципального контракта; отсутствие документов, подтверждающие наличие опыта выполнения работ по строительству, реконструкции линейного объекта)
ИТОГО: |  | 20568300 | 2611504.9 | 2285366.67 | 290167.22
ВЫБОРГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Каменногорское городское поселение | массив п. Возрождение | 31887565.15 | 28606230.44 | 1678293 | 1505591.09 | 1-й этап строительства: Заключен муниципальный контракт 41-ЭА/105-оз/1 от 15.10.2019г. с подрядной организацией ООО «Мегастрой» «На выполнение работ по строительству инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым в п. Возрождение в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ». Выполнены работы по устройству водопропускных труб, устройству проезда №6а, работы по защите существующего кабеля связи, работы по устройству проезда № 1, проезда № 2, проезда № 4, проезда № 5. 2-й этап строительства: Заключен муниципальный контракт №776-ЭА/105-ОЗ от 24.06.2019 г. с подрядной организацией ООО "МЕГАСТРОЙ" «На выполнение работ по строительству инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым в п. Возрождение в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ». Выполнены работы по устройству проезда №3, проезда №6а, устройству тротуаров и водоотводных сооружений, выполнены работы по устройству проектируемых примыканий. Работы по 2 этапу строительства выполнены в полном объеме. 3-й этап строительства: Заключен муниципальный контракт №91-ЭА/105-ОЗ/3 от 07.10.2019 г. с подрядной организацией ООО "МЕГАСТРОЙ" «На выполнение работ по строительству инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым в п. Возрождение в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ» Этап 3. Цена контракта 29 170 597,23 (ОБ-27 712 067,00; МБ-1 458 530,00). В 2019 году частично выполнены работы по 3 этапу: комплекс работ по устройству проезда №4-20%, комплекс работ по устройству проезда №5-20%. В 2020 году выполнен комплекс работ по устройству проезда № 4, № 5 и водоотводных сооружений на проезде № 5, устройство пожарных водоемов (резервуаров). 4-й этап строительства: Заключен муниципальный контракт №1711/105-ОЗ-4 от 24.11.2020 г. с подрядной организацией ООО "МЕГАСТРОЙ" «На выполнение работ по строительству инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым в п. Возрождение в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года №105-ОЗ» Этап 4. Цена контракта 46 923683,89 (ОБ-44 577499,68 ,00; МБ-2 346 184,21).
ИТОГО: |  | 31887565.15 | 28606230.44 | 1678293 | 1505591.09
КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Кингисеппское городское поселение | г. Кингисепп, мкр. Новый Луцк | 21375039.75 | 9451856.17 | 2110000 | 498585.41 | Заключен муниципальный контракт №0145200000419000626 от 03.06.2019 г. на выполнение работ по объекту: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисеппа Ленинградской области. Срок по контракту: не позднее 30.04.2022. Подрядчик: ООО «ГОРОД». Заключен муниципальный контракт №0145300010319000219-0976484-01 от 06.09.19г. на выполнение работ по строительному контролю с подрядной организацией ООО «Строй-Импульс». Муниципальный контракт № 52-07 от 22.07.19 на осуществление авторского надзора за строительством объекта с подрядной организацией ООО «СтройСтандарт». Выполнены следующие работы: частичное устройство дорожной одежды (устройство основания из щебня и устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка на тротуарах); частичное устройство наружного освещения (установка ж/б опор): *песок-246м, щебень-212м, опоры -8шт; водоотводные канавы-170м; монтаж водопропускных труб-5 шт; монтаж Б.Р.100.30.15-380м.п.; монтаж БР100.20.08-240м.п; планировка грунта-270м. В настоящее время работы приостановлены в связи с ненадлежащим исполнением подрядной организацией ООО «ГОРОД» обязательств по муниципальному контракту (низкие темпы производства работ, отсутствие в необходимом количестве техники, персонала и материалов на объекте). МКУ «Служба городского хозяйства» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» проводит претензионную работу.
ИТОГО: |  | 40000000 | 9451856.17 | 2110000 | 498585.41
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Красноозерное сельское поселение | массив д. Красноозерное | 24993778.29 | 24993778.29 | 1315462.02 | 1315462.02 | Заключен муниципальный контракт от 26.10.2020 № 61020 на выполнение работ по объекту: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в массиве дер. Красноозерное Приозерского района, Ленинградской области». Подрядная организация ООО «Техносфера». В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 14 декабря 2020 года № 818 «О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 31 января 2020 года №37 «О мерах по реализации в 2020 году областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов») с администрацией муниципального образования «Красноозерное сельское поселение» Приозерского муниципального района заключено соглашение о предоставлении субсидии, предусматривающее условия об авансировании, также заключено дополнительное соглашение от 24 декабря № 2 к муниципальному контракту № 60201 от 26.10.2020 года. Предоставленная субсидия в размере 24 993,77829 тыс. рублей в полном объеме перечислена в соответствии с условиями в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии (погашение аванса осуществляется нарастающим итогом в срок до 01 июня 2021 года).
Мельниковское сельское поселение | Массив ул.Новоселов | 14383995.22 | 0 | 757052.38 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 24.11.2020г. № ЗП-10/20 на выполнение работ по объекту: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в массиве по ул. Новоселов в пос. Мельниково Приозерского района, Ленинградской области». Подрядная организация ООО «СИТИСТРОЙ». Подрядной организацией ООО «СИТИСТРОЙ» не выполнены работы, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии на 2020 год, в связи с заключением муниципального контракта в конце ноября 2020 года (при организации конкурсных процедур в целях заключения муниципального контракта с подрядной организацией на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры возникали следующие случаи, которые влекут за собой необходимость муниципальным образованиям повторно направить заявку в комитет государственного заказа Ленинградской области для объявления нового аукциона: отсутствие претендентов, необходимых для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на право заключения муниципального контракта; отсутствие документов, подтверждающие наличие опыта выполнения работ по строительству, реконструкции линейного объекта)
Запорожское сельское поселение | Массив п. Денисово | 20227806 | 980457.21 | 1064621.37 | 51603.01 | Подрядной организацией ООО «НСК» в апреле 2020 года частично выполнены работы по строительству дороги.МК № 19 от 23.09.19 г. с подрядной организацией ООО «НСК» расторгнут 29 мая 2020 года по соглашению сторон. Заключен муниципальный контракт от №12 от 27.11.2020г. по строительству инженерной и транспортной инфраструктуры на объекте: «Массив индивидуальной жилой застройки» по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Денисово (Массив № 1). Подрядная организация ООО «ОблСервис». Подрядной организацией ООО «ОблСервис» не выполнены работы, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии на 2020 год, в связи с заключением муниципального контракта в конце ноября 2020 года (при организации конкурсных процедур в целях заключения муниципального контракта с подрядной организацией на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры возникали следующие случаи, которые влекут за собой необходимость муниципальным образованиям повторно направить заявку в комитет государственного заказа Ленинградской области для объявления нового аукциона: отсутствие претендентов, необходимых для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на право заключения муниципального контракта; отсутствие документов, подтверждающие наличие опыта выполнения работ по строительству, реконструкции линейного объекта).
Сосновское сельское поселение | Массивы ул. Октябрьская и ул. Октябрьская 2 очередь, п.Сосново | 27900000 | 27900000 | 2100000 | 2100292.92 | Переходящий МК № 55/19 от 14.11.2019 г. на строительство транспортной инфраструктуры кварталов жилой застройки по ул. Октябрьская, по ул. Октябрьская II очередь по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново. Подрядная организация: ООО «Управление механизации 68». Срок по выполнения работ контракту: до 30.11.2022г. Запланированные на 2020 год работы, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии, выполнены в полном объеме. Предоставленная субсидия освоена в полном объеме.
ИТОГО: |  | 87505579.51 | 53874235.5 | 5237135.77 | 3467357.95
ТИХВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Тихвинское городское поселение Тихвинского мунциипального района | Массив между д. Заболотье и Фишева Гора, г. Тихвин | 23250000 | 23250000 | 1750000 | 1750000 | Заключен муниципальный контракт № 01452000004200011710001 от 03.08.2020 г. на выполнение работ по объекту: «Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры между деревнями Заболотье и Фишева Гора Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района». Подрядная организация: ООО Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка». Срок по выполнения работ контракту: до 31.12.2023г. Запланированные на 2020 год работы, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии, выполнены в полном объеме. Предоставленная субсидия освоена в полном объеме.
0
ИТОГО: |  | 23250000 | 23250000 | 1750000 | 1750000
Общий итог по разделу "СТРОИТЕЛЬСТВО" |  | 224923273.91 | 157462451.36 | #REF! | 10552264.15
ИТОГО: |  | 226866613.66 | 160073956.26 | 17758590.17 | 12209496.4
Заместитель председателя комитета по строительству: |  |  |  |  | В.В. Паршин
Исполнитель: |  |  |  |  | Д.С.Миматов