- Отчет о реализации на территории Ленинградской области

- мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках Федерального проекта «Жилье» Национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

- за 2022 год

Соглашением от 30.12.2021 №069-09-2022-539 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (далее – Соглашение №069-09-2022-539) предусмотрено предоставление из федерального бюджета бюджету Ленинградской области субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на строительство 5 объектов (3 школ и 2 дорог) в 2022 году - 672 361 600,00 рублей. В 2022 году средства областного бюджета предусмотрены в сумме 243 608 818,60 рублей, местного бюджета – 87 554 360,49 рублей. Общая сумма бюджетных средств по Соглашению №069-09-2022-539 составила 1 003 524 779,09 рублей.

25.01.2022 года утверждены Перечень объектов и распределение субсидий муниципальным образованиям на 2022 год.

01.02.2022 года заключены соответствующие соглашения с администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (№41612000-1-2022-001), и администрацией муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район» Ленинградской области (41630000-1-2022-007).

03.02.2022 года заключены соответствующие соглашения с администрацией «Аннинское городское поселение» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (№ 41630152-1-2022-008) и с администрацией «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (№ 41612402-1-2022-001).

В 2022 году в рамках федеральной программы из 7-ми объектов образования и двух объектов улично-дорожной сети введены в эксплуатацию:

1) «Школа на 640 мест в пос. Новогорелово, подрядчик – 
ООО «ЛЕНРУССТРОЙ». 26.04.2022 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

2) Улично-дорожная сеть. Продолжение ул. Тихая от ул. Новостроек до Гаражного проезда по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры – подрядчик ООО «СервисДорСтрой». На 13.12.2022 строительная готовность объекта – 100 %.

По 3-м объектам строительно-монтажные работы продолжатся в 2023 году:

1) Школа на 1175 учащихся в г.Мурино Всеволожского района. Подрядчик ООО «Центральная инжиниринговая компания», завершение работ запланировано к апрелю 2023 года;

2) Школа на 1000 мест в г. Кудрово Всеволожского района. Подрядчик 
ООО «ДВК Дорстрой», завершение работ запланировано к маю 2023 года.

3) Проектируемая улица 9 на участке: от Проектируемой улицы 6 до Проектируемой улицы 12; Проектируемая улица 7 на участке: от Проектируемой улицы 9 до Проектируемой улицы 8, часть Проектируемой улицы 8 по адресу: поселок Новоселье, МО Аннинское городское поселение Ломоносовского района – подрядчик АО «СевНИИГ и М»; плановая техническая готовность объекта на декабрь 2023 года – 100%; Строительная готовность объекта – 20%; строительство объекта осуществляется в соответствии с графиком.

Достижение планового показателя результативности предоставления субсидии – ввод в эксплуатацию в 2022 году 130,8 тыс. кв. м общей площади квартир в 5 жилых комплексах, на территории которых строятся объекты социальной и транспортной инфраструктуры.

На 01.01.2023 введено в эксплуатацию 160,42 тыс. кв.м. жилья (122,6% от плана). Показатели ввода жилья достигнуты во всех жилых комплексах на 100% и более.